# ACTA DE PREPARACIÓN DE SPRINT REVIEW INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** |  | | |
| **Sprint** | Sprint # 3 | **Periodo** | 15/05/2025 – 29/05/2025 |
| **Fecha** | 29/05/2025 | **Hora** | 10:00 am |
| **Facilitador** | Remigio Huarcaya Almeyda | | |

**PARTICIPANTES DEL EQUIPO**

* **Product Owner:** Remigio Huarcaya Almeyda
* **Scrum Master:** [Nombre]

## Development Team:

* + [Nombre] - Frontend Developer
  + [Nombre] - Backend Developer
  + [Nombre] - QA/Testing
  + [Nombre] - UI/UX Designer

# SPRINT REVIEW PROGRAMADA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | 05/06/2025 | **Hora** | 10:00 am |
| **Duración** | 2 horas | **Modalidad** | Presencial |
| **Ubicación** | Aula 301 | **Enlace** |  |

**INVITADOS/STAKEHOLDERS**

## Usuarios finales:

* + [Nombre] - Representante de usuarios
  + [Nombre] - Usuario

## Cliente/Sponsor:

* + [Nombre] - Product Manager
  + [Nombre] - Stakeholder técnico

# OBJETIVO DEL SPRINT

**Sprint Goal:** Diseñar e implementar el módulo de autenticación y gestión básica de usuarios con interfaz responsive

**COMPROMISOS DEL SPRINT vs. COMPLETADOS**

**Historias de Usuario Completadas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Historia de Usuario** | **Puntos de historia** | **Estado** | **Criterios de Aceptación** |
| HU-15 | Como usuario quiero registrarme en el sistema | 5 | Completado | Validación de email, confirmación por correo |
| HU-16 | Como usuario quiero iniciar sesión | 3 | Completado | Login seguro, recordar sesión |
| HU-17 | Como usuario quiero recuperar mi contraseña | 5 | Completado | Reset por email, nueva contraseña |
| HU-18 | Como usuario quiero ver mi perfil | 2 | Completado | Datos personales editables |

**Historias No Completadas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Historia de Usuario** | **Puntos de Historia** | **Estado** | **Razón** |
| HU-19 | Como admin quiero gestionar usuarios | 8 | En progreso | Complejidad subestimada, requiere más testing |

# INCREMENTO A DEMOSTRAR

## Funcionalidades principales:

1. **Registro de usuarios**
   * Formulario de registro
   * Validación en tiempo real
   * Confirmación por email

## Sistema de login

* + Autenticación segura
  + Manejo de sesiones
  + Recordar usuario

## Recuperación de contraseña

* + Reset por email
  + Generación de nueva contraseña

## Gestión de perfil

* + Visualización de datos
  + Edición de información personal

## Aspectos técnicos principales:

* Responsive design implementado
* Integración con base de datos MySQL
* API REST funcional
* Validaciones de seguridad implementadas

# AGENDA DE LA SPRINT REVIEW

**Parte 1:** Presentación del trabajo (5 min)

* + Bienvenida y contexto del Sprint
  + Demostración de funcionalidades completadas
  + Q&A sobre lo demostrado

**Parte 2:** Revisión del Product Backlog (5 min)

* + Estado actual del Product Backlog
  + Próximas prioridades y roadmap

**Parte 3:** Feedback y planificación (5 min)

* + Feedback de stakeholders
  + Próximos pasos y cierre

# PREPARATIVOS TÉCNICOS

## Ambiente de demostración:

* + **Base de datos:** Datos de prueba realistas
  + **Servidor:** Equipo configurado
  + **Credenciales de prueba:** [admin@test.com](mailto:admin@test.com) / [user@test.com](mailto:user@test.com)
  + **GitHub:** Sistema actual

## Materiales necesarios:

* + Proyector y laptop configurados
  + Conexión a internet estable verificada
  + Diapositivas de contexto preparadas
  + Datos de prueba documentados

# MÉTRICAS DEL SPRINT

* **Velocity alcanzada:** 15 puntos de historia (de 23 planificados)
* **Burndown:** Descendente con leve desviación al final
* **Definition of Done:** 100% cumplida para historias completadas
* **Bugs encontrados:** 2 (ambos resueltos)

# RIESGOS IDENTIFICADOS

1. **Riesgo técnico:** Posible caída del servidor durante demostración
   * **Mitigación:** Video de respaldo preparado
2. **Riesgo de participación:** Baja asistencia de stakeholders
   * **Mitigación:** Confirmaciones enviadas, sesión grabada

**Acta preparada por:** [Nombre del Scrum Master]

**Fecha:**29/05/2029

**Próxima revisión:** Post Sprint Review - 30/06/2025

ANEXO

**ASPECTOS GENERALES**

La **Sprint Review** será exitosa si:

* Se demuestra al menos el 80% de las funcionalidades planificadas
* Se recibe feedback específico y accionable de los stakeholders
* Se identifica al menos 3 elementos nuevos para el Product Backlog
* Los asistentes comprenden el valor entregado en el Sprint

## Observaciones adicionales

El equipo considera que las funcionalidades implementadas representan una base sólida para el sistema de usuarios

* Se identificó la necesidad de más tiempo para testing en futuras historias complejas
* La integración entre frontend y backend funcionó mejor de lo esperado